## Trang tính1
ID | Loại người dùng | User Story | Mục đích | Điểm
1 | Khách hàng | Viết tài liệu Product Backlog | Để biết các sản phẩm tôi có thể nhận được. | 3
2 | Khách hàng | Viết tài liệu Executive Summary | Để biết được kế hoạch chung của dự án. | 3
3 | Khách hàng | Viết tài liệu Product Vision | Để có thể biết được tầm nhìn của dự án. | 3
4 | Khách hàng | Viết tài liệu Kiến trúc hệ thống cấp cao (High Level Architecture) | Để biết hệ thống của sản phẩm được thiết kế như thế nào. | 7
5 | Khách hàng | Tôi có thể xem bản dịch của một từ tiếng Anh sang tiếng Việt | Để đánh giá độ chính xác khi dịch từng từ. | 13
6 | Khách hàng | Tôi có thể biết được độ chính xác của mô hình khi dịch một từ là bao nhiêu % | Để có cái nhìn khách quan về mô hình và xem nó có đạt được chỉ tiêu mong muốn hay không khi dịch một từ. | 7
7 | Khách hàng | Viết tài liệu Proof Of Concept | Để xem xét tính khả thi của dự án. | 7
8 |  | Viết tài liệu Đề cương chi tiết | Để nộp cho phòng Giáo vụ. | 5
9 | Khách hàng | Tôi có thể xem bản dịch của một câu từ tiếng Anh sang tiếng Việt. | Để đánh giá độ chính xác khi dịch từng câu. | 17
10 | Khách hàng | Tôi có thể biết được độ chính xác của mô hình khi dịch một câu là bao nhiêu % | Để có cái nhìn khách quan về mô hình và xem nó có đạt được chỉ tiêu mong muốn hay không khi dịch một câu. | 5
11 |  | Viết Khoá luận chương I | Để hoàn thành luận văn. | 7
12 | Khách hàng | Viết tài liệu Rish Management | Để có thể kiểm soát và đưa ra các biện pháp giải quyết khi có vấn đề xảy ra. | 3
13 |  | Viết khoá luận chương IV | Để hoàn thành luận văn. | 7
14 | Khách hàng | Tôi có thể sao chép kết quả sau khi đã được dịch. | Để thuận tiện hơn trong công việc. | 3
15 |  | Viết khoá luận chương III | Để hoàn thành luận văn. | 11
16 | Khách hàng | Tôi có thể xem bản dịch của một đoạn văn từ tiếng Anh sang tiếng Việt. | Để đánh giá sự chính xác khi dịch một đoạn văn. | 19
17 | Khách hàng | Tôi có thể biết được độ chính xác của mô hình khi dịch một đoạn văn là bao nhiêu % | Để có cái nhìn khách quan về mô hình và xem nó có đạt được chỉ tiêu mong muốn hay không khi dịch một đoạn văn. | 5
18 |  | Viết khoá luận chương II | Để hoàn thành luận văn. | 11
19 | Khách hàng | Tôi có thể xem bản dịch của một văn bản từ tiếng Anh sang tiếng Việt. | Để đánh giá sự chính xác khi dịch một văn bản. | 21
20 | Khách hàng | Tôi có thể biết được độ chính xác của mô hình khi dịch một văn bản là bao nhiêu % | Để có cái nhìn khách quan về mô hình và xem nó có đạt được chỉ tiêu mong muốn hay không khi dịch một văn bản. | 5
21 |  | Viết khoá luận chương V | Để hoàn thành luận văn. | 11
22 | Khách hàng | Tôi có thể chạy ứng dụng web không cần ở lại ứng dụng web. | Để làm những việc khác trong lúc ứng dụng web dịch. | 11
|  |  | Tổng = | 184